**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

 **«Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт»**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.6 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.6 |
|  | мета та завдання проекту | с.7 |
|  | основні заходи проекту | с.7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.7 |
| 4. | Бюджет проекту | с.8 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.8 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.9 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.9 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.9 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.10 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.10 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | «Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 2.3.1.2. «Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт» |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації |
| Мета та завдання проекту | Метою даного проекту є створення умов для розвитку культурного середовища у Куяльницькій сільській раді.Завданням проекту є виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 26534 осіб – населення Куяльницької сільської ради Подільського району, а також гості громади та району |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | нь жовтень –грудень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 450,000 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 0,000 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | м.Подільськ Одеської області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |
| Посада керівника заявника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, підпис) | \_\_\_\_\_Паламарчук С.М.\_\_ (ініціали, прізвище) |

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**3.1. Анотація проекту**

**Назва проекту:** **«Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт»**

**Актуальність проекту**:

Куяльницька сільська рада охоплює 61 населений пункт та 16 старостинських округів. Куяльницька об’єднана територіальна громада є громадою що поєднанала увесь Подільський район. Отже, у комунальну власність Куяльницької сільської ради перейшла уся спільна власність сіл, селищ Подільського району. Одною із таких будівель є будівля Куяльницького центру культури та дозвілля у місті Подільськ, що межує із центральною садибою Куяльницької ОТГ – селом Куяльник.

Площа даної будівлі 4204 кв. м. На базі цієї будівлі планується розмістити Центр культури і дозвілля Куяльницької ОТГ, до якого будуть входити методичний центр по клубній роботі, школа естетичного виховання, глядацька зала, зал хореографії, дискотечно – танцювальний зал, бібліотека, комп’ютерний центр, історико – краєзнавчий музей, спортивні кружки та секції для дітей з сіл.. Центр культури і дозвілля може слугувати місцем для святкування усіх масштабних заходів, а також Центром дозвілля дітей та молоді розвитку їх творчих здібностей, талантів.

Окрім того, на даху центру культури та дозвілля планується встановити дахову сонячну електростанцію потужністю Нажаль, на даний момент будівля кВт для виробництва електроенергії власного споживання та використання її та потреби Центру та інших закладів Куяльницької сільської ради.

Отже, для вирішення даної проблеми Куяльницькою сільською радою було вирішено розробити проектну документацію на капітальний ремонт Центру культури та дозвілля.

***Перелік заходів проекту:***

1. Вибір підрядної організації для виготовлення проектної документації та заключення договору.
2. Проведення проектно-вишукувальних робіт
3. Отримання експертного висновку
4. Розрахунок з підрядною організацією.

 ***Очікувані результати проекту:***

 - збереження закладу культури у громаді;

 - розвиток творчих здібностей молоді;

 - змістовне проведення дозвілля, організація концертів та інших масових

 заходів;

 - відкриття нових гуртків;

 - проведення заходів на базі закладу культури.

***Цільові групи*** проекту:

- територіальна громада Куяльницької сільської ради;

- діти та молодь;

- працівники Центру культури і дозвілля;

- Куяльницька сільська рада;

- підприємства, організації, установи села всіх форм власності.

 Інноваційною складовою проекту є використання новітніх енергозберігаючих технологій зокрема використання при заміні конструкції покрівлі даху ефективних гідроізолюючих та теплоутримуючих матеріалів і теплоізоляційних плит, що дозволить зменшити тепловтрати будівлі і покращити мікроклімат в приміщеннях.

***Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:***

Для реалізації даного проекту необхідно 450,000 тис.грн.

Джерела очікуваного фінансування:

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури територіальних громад - 450,000 тис. грн.

**3.2. Детальний опис проекту:**

**Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.**

Куяльницька сільська рада охоплює 61 населений пункт та 16 старостинських округів. Куяльницька об’єднана територіальна громада є громадою що поєднанала увесь Подільський район. Отже, у комунальну власність Куяльницької сільської ради перейшла уся спільна власність сіл, селищ Подільського району. Одною із таких будівель є будівля Куяльницького центру культури та дозвілля у місті Подільськ, що межує із центральною садибою Куяльницької ОТГ – селом Куяльник.

В приміщенні на І поверсі були розміщені: глядацька зала, фойє, буфет, артистичні кімнати, костюмерна, кімнати для крукової роботи, гардеробна, вестибюль. Також приміщення бібліотеки з кімнатами читального залу, книгосховища, відділ обслуговування читачів. ІІ поверх: 2 спортивних зали, роздягальні кімнати, клас хореографії, клас образотворчого, декоративно – прикладного мистецтв, клас театрального мистецтва, кімнати гурткової роботи.

Площа даної будівлі 4204 кв. м. На базі цієї будівлі планується розмістити Центр культури і дозвілля Куяльницької ОТГ, до якого будуть входити методичний центр по клубній роботі, школа естетичного виховання, глядацька зала, зал хореографії, дискотечно – танцювальний зал, бібліотека, комп’ютерний центр, історико – краєзнавчий музей, спортивні кружки та секції для дітей з сіл.. Центр культури і дозвілля може слугувати місцем для святкування усіх масштабних заходів, а також Центром дозвілля дітей та молоді розвитку їх творчих здібностей, талантів.

Окрім того, на даху центру культури та дозвілля планується встановити дахову сонячну електростанцію потужністю Нажаль, на даний момент будівля кВт для виробництва електроенергії власного споживання та використання її та потреби Центру та інших закладів Куяльницької сільської ради.

Отже, для вирішення даної проблеми Куяльницькою сільською радою було вирішено розробити проектну документацію на капітальний ремонт Центру культури та дозвілля.

**Мета та завдання проекту**

Метою даного проекту є створення умов для розвитку культурного середовища у Куяльницькій сільській раді.

Завданням проекту є виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт

**Основні заходи проекту**

1. Вибір підрядної організації для виготовлення проектної документації та заключення договору.
2. Проведення проектно-вишукувальних робіт
3. Отримання експертного висновку
4. Розрахунок з підрядною організацією.

**План-графік реалізації заходів проекту**

Період реалізації проекту складатиме 3 місяці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Періодвиконання | Захід | Джерела фінансування |
| Субвенція | Місцевий бюджет |
| Місяць 1 | Захід 1 | - | - |
| Місяць 2 | Захід 2 | - | - |
| Місяць 3 | Захід 3,4 | 450,00 | - |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Завдяки реалізації проекту будуть створені комфортні умови для культурного розвитку громади Куяльницької сільської ради і функціонування центру культури та дозвілля селян, що дасть змогу ефективно використовувати приміщення Центру культури та дозвілля. Збільшиться кількість та якість культурно-масових заходів:

* проведення відповідно до графіків молодіжних дискотек та вечорів танців;
* проведення різних тематичних зустрічей та засідань клубів за інтересами за віковими групами;
* проведення репетицій танцювальних колективів та створення двох нових танцювальних груп.

В центрі Культури та дозвілля проводитимуться збори, масові заходи, концерти, присвячені державним святам, Дню села, Дню молоді, Дню людей похилого віку, Дню захисту дітей та інших, відкриється більша можливість проведення на базі закладу культури семінарів, майстер-класів, фестивалів, концертів з різних видів творчості. Це підвищить значення та рівень села в культурній сфері району, створить привабливий імідж сучасного закладу культури. Активізується постійний зв’язок з установами, загальноосвітньою школою, підприємцями, товариствами, громадськими, первинними організаціями.

Застосування енергозберігаючих технологій (капітальний ремонт даху, заміна вікон та дверей) дасть змогу зберегти теплову енергію, зменшити оплату за енергоносії на 22 %.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | «Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської області із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт» | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 450,00 | 450,00 |  |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку: | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  | КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів” | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 450,00 | 450,00 |  |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 450,000 | 100,00 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) |  |  |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування | 450,000 | 100,00 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Розрахунок вартості проекту сформовано на основі комерційної пропозиції, що додається.

**5. Інформація про учасників реалізації проекту**

|  |
| --- |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862 |
| Факс |  |
| E-mail | kuyalnikotg@ukr.net |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01 |
| Факс | 04862-4-01-88 |
| E-mail | gerasimenko\_sofiya@ukr.net |

**6. Додатки**

1. Рішення «Про затвердження плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради» від 03 травня 2018 року № 451 – VII із змінами та додатками.
2. Рішення «Про затвердження проектних заявок, які можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по формуванню інфраструктури об’єднаної територіальної громади в 2018 році» №609-VII від 07.06.2018 року.
3. Комерційна пропозиція від ТОВ «Стар Енержи»
4. Довідка про належність будівлі до комунальної власності