**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

 **"Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області"**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.6 |
|  | основні заходи проекту | с.6 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.7 |
| 4. | Бюджет проекту | с.7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.8 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.8 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.8 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.9 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.9 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | "Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області" |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 1.2.1.2. "Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області" |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
| Мета та завдання проекту | Метою даного проекту є створення сприятливих умов для фунцкіонування та розвитку Куяльницької сільської ради Завданням проекту є капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 26534 особи – населення Куяльницької сільської ради Подільського району, а також гості громади та району |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | нь серпень –жовтень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 200,090 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 0,00 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | с. Куяльник Подільського району Одеської області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |
| Посада керівника заявника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, підпис) | \_\_\_\_С.М.\_Паламарчук  (ініціали, прізвище) |

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**3.1. Анотація проекту**

**Назва проекту:** **"Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області"**

**Актуальність проекту**:

Куяльницька об’єднана територіальна громада утворилася у 2017 році внаслідок об’єднання 61 населеного пункту . Чисельний склад населення Куяльницької ОТГ складає 26534 жителів. Громада охоплює територію 1026 кв.км. Окрім того, на даний момент у громаді функціонує 166 комунальних закладів, що утримуються за рахунок бюджету Куяльницької ОТГ.

Кожен населений пункт громади потребує залучення коштів на відновлення занедбаної інфраструктури (дорожнє покриття, вуличне освітлення, забезпечення питною водою, капітальні ремонти будівель бюджетних установ та ін.) Особливих вкладень потребують дороги в населених пунктах та між населеними пунктами Куяльницької сільської ради.

Однією з таких автодорог є центральна вулиця Куяльницька в селі Куяльник Куяльницької сільської ради.

Село Куяльник – центр обєднаної територіальної громади Чисельність населення села Куяльник 1279 осіб. В селі на вулиці Куяльницька роташована Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, адміністративна будівля сільської ради, автобусні зупинки та приватні магазини

Сьогодні стан благоустрою села потребує покращення і має ряд проблемних питань.  Так наболілим питанням залишається відновлення доріг.

В ході реалізації проекту буде проведено капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник шляхом виконання наступних основних заходів:

1. Вибір підрядної організації та заключення договору
2. Проведення робіт по фрезируванню зношеного покриття
3. Влаштування вирівнюючого шару із щебенево-пісчаної суміші та пористого асфальтобетону товщиною до 8 см
4. Влаштування верхнього шару асфальтобетону товщиною 5 см
5. Планування, укріплення узбіч, ліквідація порослі.
6. Розрахунок з підрядною організацією та оприлюдення результатів реалізації даного проекту у ЗМІ

Реалізація проекту не спричинить негативних наслідків для навколишнього середовища, оскільки буде здійснюватись без залучення шкідливих матеріалів та технологій.

Населення буде залучене до реалізації проекту шляхом перегляду інформації на офіційному сайті громаді, друкованих виданнях та соціальних мережах. Інформація буде опублікована на сайті prozorro.gov.ua та доступна для громадськості.

Вартість проекту складає 200,090 тис грн. з них 200,090-кошти субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

**3.2. Детальний опис проекту:**

**Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.**

Куяльницька об’єднана територіальна громада утворилася у 2017 році внаслідок об’єднання 61 населеного пункту . Чисельний склад населення Куяльницької ОТГ складає 26534 жителів. Громада охоплює територію 1026 кв.км. Окрім того, на даний момент у громаді функціонує 166 комунальних закладів, що утримуються за рахунок бюджету Куяльницької ОТГ.

Кожен населений пункт громади потребує залучення коштів на відновлення занедбаної інфраструктури (дорожнє покриття, вуличне освітлення, забезпечення питною водою, капітальні ремонти будівель бюджетних установ та ін.) Особливих вкладень потребують дороги в населених пунктах та між населеними пунктами Куяльницької сільської ради.

Село Куяльник – центр обєднаної територіальної громади Чисельність населення села Куяльник 1279 осіб. В селі на вулиці Куяльницька роташована Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, адміністративна будівля сільської ради, автобусні зупинки та приватні магазини

Сьогодні стан благоустрою села потребує покращення і має ряд проблемних питань.  Так наболілим питанням залишається відновлення доріг.

**Мета та завдання проекту**

Метою даного проекту є створення сприятливих умов для фунцкіонування та розвитку Куяльницької сільської ради.

 Завданням проекту є капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.

**Основні заходи проекту**

Реалізація даного проекту буде здійснюватись шляхом виконання наступних заходів:

1. Вибір підрядної організації та заключення договору
2. Проведення робіт по фрезируванню зношеного покриття
3. Влаштування вирівнюючого шару із щебенево-пісчаної суміші та пористого асфальтобетону товщиною до 8 см
4. Влаштування верхнього шару асфальтобетону товщиною 5 см
5. Планування, укріплення узбіч, ліквідація порослі.
6. Розрахунок з підрядною організацією та оприлюдення результатів реалізації даного проекту у ЗМІ

Реалізація проекту не спричинить негативних наслідків для навколишнього середовища, оскільки буде здійснюватись без залучення шкідливих матеріалів та технологій.

Населення буде залучене до реалізації проекту шляхом перегляду інформації на офіційному сайті громаді, друкованих виданнях та соціальних мережах. Інформація буде опублікована на сайті prozorro.gov.ua та доступна для громадськості.

**План-графік реалізації заходів проекту**

Період реалізації проекту складатиме 3 місяці

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Періодвиконання | Захід | Джерела фінансування |
| Субвенція | Місцевий бюджет |
| Місяць 1 | Захід 1 | - | - |
| Місяць 2 | Захід 2,3,4,5 | - | - |
| Місяць 3 | Захід 6 | 200,090 | - |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

В результаті реалізація проекту відбуватиметься розвиток за такими чинниками:

* Відремонтована ділянка автодороги довжиною 374 кв м;
* Безперешкодний доступ мешканців сіл до школи, амбулаторії, поштового відділення, дому культури та ін;
* Підвищення безпеки руху та комфортності на 70%;
* Підвищення інвестиційної привабливості населених пунктів на 20%;

Реалізація даного проекту дозволить зміцнити інституційну сталість громади, додасть впевненості населенню у тому, що громада рухається у правильному напрямку енергоефективності та заощадження коштів для подальшої реалізації подібних проектів.

Впровадження проекту стане додатковим підґрунтям для подальшого розроблення проектів у сфері відновлення мережі вулиць та автошляхів.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області» | 200,090 | 200,090 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 200,090 | 200,090 |  |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку: | 200,090 | 200,090 |  |  |
|  | КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об'єктів” | 200,090 | 200,090 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 200,090 | 200,090 |  |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 200,090 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) |  |  |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування | 200,090 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

На даний момент проектна документація розроблена, розрахований та затверджений зведений кошторисний розрахунок.

**5. Інформація про учасників реалізації проекту**

|  |
| --- |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862 |
| E-mail | kuyalnikotg@ukr.net |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01 |
| Факс | 04862-4-01-88 |
| E-mail | gerasimenko\_sofiya@ukr.net |

**6. Додатки**

1. Рішення «Про затвердження плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради» від 03 травня 2018 року № 451 – VII із змінами та додатками.
2. Рішення «Про затвердження проектних заявок, які можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по формуванню інфраструктури об’єднаної територіальної громади в 2018 році» №609-VII від 07.06.2018 року із змінами.
3. Довідка про належність до комунальної власності.
4. Зведений кошторисний розрахунок
5. Рішення Виконавчого комітету від 7 серпня 2018 року № 151 «Про затвердження кошторису на капітальні ремонти об’єктів в населених пунктах Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»