**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

 **«Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»**

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.6 |
|  | основні заходи проекту | с.6 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.7 |
| 4. | Бюджет проекту | с.8 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.8 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.8 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.9 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.9 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.10 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.11 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | «Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету сільської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Куяльницької сільської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 2.5.1.3. «Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул.. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області» відповідно до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 - VII |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є - забезпечення населення с.Нестоїти стабільним та якісним водопостачаннямЗавданнями проекту є:- проведення капітального ремонту санітарної зони;- проведення капітального ремонту артезіанської свердловини;- проведення капітального ремонту башти Рожновського. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1470 |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | червень-липень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 297,909 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 0,000 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Село Нестоїта Куяльницької сільської ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |

Куяльницький сільський голова \_\_\_\_\_\_\_ С.М.Паламарчук

 (дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**Назва проекту «Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»**

## Анотація проекту.

Основна проблема, на вирішення якої спрямована реалізація проекту полягає у недостатності забезпечення якісною питною водою жителів села Нестоїта. Така проблема сформувалася внаслідок тривалого функціонування водозабірних споруд без належного обслуговування та своєчасного ремонту. Основний недолік полягає у зношеності бака водонапірної башти, що слугує резервуаром для видобутої води. Окрім цього не влаштована відповідним чином огорожа артезіанської свердловини та потребує капітального ремонту сама артезіанська свердловина. У зв’язку з цим населення не отримає послуги з водопостачання у повному обсязі. Послуги по водопостачанню та водовідведенню на території Куяльницької сільської ради надає КП «Борщівський водоканал»

Найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми є реалізація проекту капітального ремонту санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул.. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.

Внаслідок реалізації даного проекту мешканці села будуть цілодобово забезпечені питною водою належної якості, яка відповідає всім державним санітарно-гігієнічним нормам і стандартам.

Основними заходами реалізації проекту виступатимуть:.

1. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
2. Заключення договору з підрядною організацією
3. Капітальний ремонт фундамента башти
4. Демонтаж конструкцій та капітальний ремонт башти Рожновського, покраска башти, встановлення лічильників та системи Каскад
5. Заміна насосу, улаштування сан зони, приміщення захисту, інші роботи
6. Проведення розрахунку з організаціями виконавцями робіт.
7. Висвітлення інформації у ЗМІ

Цільовою групою даного проекту є населення с. Нестоїта – 1470 осіб

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту складає 297,909 тис. гривень, з них за кошти субвенції 297,909 тис. гривень

* 1. **Детальний опис проекту**

**Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**.

Куяльницька сільська ОТГ знаходиться на півночі регіону та є найкрупнішою об’єднаною територіальною громадою в Одеській області, має 61 населений пункт та площу 1026,15 кв. км. Об`єднання територіальних громад відбулося у кінці 2017 року.

На території Куяльницької сільської ради працює комунальне підприємство «Борщівський водоканал», що надає послуги водопостачання охоплює послугами усі населені пункти громади.

Існуюча система водопостачання у с.Нестоїта, якою користуються 510 осіб, із-за аварійного стану та недостатнього тиску при подачі води не задовольняє потреби населення села Нестоїта за обслуговуванням та якістю.

Діюча мережа водопостачання відпрацювала свій ресурс, але за останні роки не реконструйовувалася. На сьогоднішній день через відсутність належного фінансування мережа водопостачання в селі Нестоїта знаходиться в аварійному стані. Питна вода подається населенню вкрай незадовільно.

Реалізація проекту передбачає цілодобове постачання питної води належної якості та в повному обсязі для задоволення потреб населення

Необхідність капітального ремонту санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул.. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області викликане як технічним станом водопостачання так і аварійними наслідками при подальшій експлуатації даної водопровідної мережі.

Нормативною базою для реалізації проекту є Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 - VII

Цільовими групами проекту визначено жителів села Нестоїта Куяльницької сільської ради 1470 осіб. Це - молоді люди, студенти, школярі, громадяни всіх вікових категорій та соціальних статусів.

**Мета та завдання проекту**.

Метою проекту є – *забезпечення населення громади стабільним та якісним водопостачанням*.

Завданнями проекту є:

- проведення капітального ремонту санітарної зони;

- проведення капітального ремонту артезіанської свердловини;

- проведення капітального ремонту башти Рожновського;

-надання населенню належних послуг.

**Основні заходи проекту**.

Проектно-кошторисна документація на даний проект вже розроблена та затверджена.

Основними заходами реалізації проекту виступатимуть:.

1. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
2. Заключення договору з підрядною організацією
3. Капітальний ремонт фундамента башти
4. Демонтаж конструкцій та капітальний ремонт башти Рожновського, покраска башти, встановлення лічильників та системи Каскад
5. Заміна насосу, улаштування сан зони, приміщення захисту, інші роботи
6. Проведення розрахунку з організаціями виконавцями робіт.
7. Висвітлення інформації у ЗМІ

**План-графік реалізації заходів проекту**.

Тривалість реалізації проекту складатиме 2 місяці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування заходів (дій) | Тривалість заходу | Обсяги фінансування, тис.грн. |
| Захід 1, 2,3 | І місяць |  |
| Захід 4,5,6,7 | ІІ місяць | 297,909 |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

 Виконання проекту забезпечить наступні результати та вплив на цільову аудиторію проекту:

- система якісного водопостачання;

- кращі соціально-побутові умови проживання;

- підвищення соціально-гігієнічного рівня;

- зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної питної води *на 23 %*;

- можливість використання сучасної побутової техніки;

- полегшення ведення домашнього господарства;

- полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями;

- надасть змогу зрошувати присадибні ділянки в період засухи;

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

 **4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | «Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул.. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області» | 297,909 | 297,909 | 0,000 | 0,000 |
|  | РАЗОМ: | 297,909 | 297,909 | 0,000 | 0,000 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 297,909 | 297,909 |  |  |
| Код 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” | 297,909 | 297,909 |  |  |
| РАЗОМ: | 297,909 | 297,909 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 297,909 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 297,909 | 100 |

 **4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ**

Розрахунок вартості проекту формується на основі зведеного кошторисного розрахунку(Додається)

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

|  |
| --- |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862, (04862) 4-01-16 |
| Факс | - |
| E-mail | kuyalnikotg@ukr.net |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01, (04862) 4-01-88 |
| Факс | - |
| E-mail | gerasimenko\_sofiya@ukr.net |

1. **ДОДАТКИ**
2. Зведений кошторисний розрахунок по об’єкту «Капітальний ремонт санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної башти Рожновського по вул.. Шевченка у селі Нестоїта Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»
3. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 – VII «Про формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» .
4. Копія рішення від 03 травня 2018 № 451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
5. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 -VII «Про внесення змін до рішення від 03.05. 2018 року №451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
6. Довідка про балансову належність