**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**"Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області"**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.3 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.7 |
|  | основні заходи проекту | с.7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.8 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.8 |
| 4. | Бюджет проекту | с.9 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.9 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.10 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.10 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.10 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.11 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.12 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | | | | "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області" | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | | | | Виконавчий комітет Куяльницької сільської ради | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | | | | 1.1.1.12. «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області» відповідно до Плану соціально- економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік, затвердженого Рішенням Куяльницької сільської рали від 03 травня 2018 року №451-VII із змінами | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | | | | Здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту | |
| Мета та завдання проекту | | | | Мета: Створення безпечних та комфортних умов проживання мешканців с.Коси шляхом облаштування вуличного освітлення.  Завдання: проведення реконструкції мереж вуличного освітлення в с. Коси та приведення їх до належного технічного стану | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | | | | 997 осіб – населення Косівського старостинського округу | |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | | | | Липень –грудень 2018 | |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | | | | 327,599 | |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | | | | відсутній | |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | | | | с. Коси, с.Коси-Слобідка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | | | | Паламарчук Сергій Миколайович | |
| Телефон, факс, e-mail заявника | | | | 0950209862 | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | | | | Ходюк Софія Станіславівна | |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | | | | 0952246601 | |
| Посада керівника заявника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | С.М. Паламарчук\_\_ (ініціали, прізвище) | |

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**1. Анотація проекту**

**Назва проекту** : **"Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області"**

**Актуальність**. Одним із важливих компонентів організації середовища проживання є наявність освітлення вулиць населених пунктів. Необхідність вуличного освітлення прямо передбачена рядом нормативних актів для забезпечення належної безпеки дорожнього руху. Облаштування зовнішнього освітлення на вулицях, де проживають молоді сім’ї, пенсіонери, діти шкільного та дошкільного віку, інваліди – це важливий крок у створенні сприятливих умов для покращення умов проживання на селі, рівня добробуту населення, забезпечення безпеки, що підтверджує актуальність проекту.

Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект, полягає в низькому рівні надання послуг населенню щодо забезпечення вуличного освітлення в селі Коси Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області. Причиною є відсутність вуличного освітлення через зношеність, а в багатьох випадках зруйнованість мереж енергопостачання та застаріле обладнання.

**Інновації**. В процесі проведення реконструкції мереж планується використання світлодіодних ламп потужністю 38 Вт, 50 Вт, 100 Вт, енергоефективність яких в порівнянні з стандартними лампами розжарювання складає 85%, вони довговічні (до 100000 годин, 11 років безперервного світіння, у порівнянні з лампою розжарювання – в 88 разів довше), екологічно чисті. Закільцювання електромережі на лічильники 2-зонного обліку електроенергії дасть можливість використовувати дешевшу ел.енергію у нічний час. Живлення мережі контролюватиметься фотоелементами, що забезпечить автоматичне вмикання та вимикання мережі в залежності від рівня освітленості.

**Основні заходи**, що передбачені в процесі реалізації проекту:

1. Висвітлення інформації про сутність проекту у ЗМІ
2. Вибір підрядної організації та заключення договору підряду
3. Подання повідомлення про початок будівельних робіт
4. Проведення будівельно-монтажних робіт за об’єктами вуличного освітлення
5. Введення  мереж вуличного освітлення в експлуатацію
6. Проведення розрахунків з підрядною організацією
7. Висвітлення результатів реалізації проекту в ЗМІ.

**Очікувані результати.** Реконструкція мережі зовнішнього освітлення та приведення її до належного технічного стану сприятиме зменшенню травматизму серед населення, забезпечення безпеки пересування по вулицях сіл в темну пору доби.

Окрім того якісними показниками результативності виконання проекту є:

1. Надання населенню якісних послуг по нічному освітленню вулиць у сільській місцевості, що значно покращить ситуацію для усіх цільових груп , зазначених у проекті :

- для працюючого населення під час пересування до робочих місць та у зворотному напрямку ;

- для молоді, яка відвідує спортивні, культурні, розважальні чи інші заклади ;

- для пенсіонерів та інших категорій місцевого населення, які користуються послугами закладів культури , торгівлі у тому числі і у вечірній час ;

- для гостей , що відвідують наших односельців або місцеві організації у виробничих справах; для родинного спілкування чи з іншою метою і перебувають на території ради у вечірній і нічний час;

- для транзитних пасажирів , які користуються автотранспортом на наших дорогах вночі .

1. Зниження рівня криміногенної ситуації.
2. Створення умов для ефективної роботи охорони закладів соціальної сфери.

**Цільовими групами** проекту є 997 осіб – населення Косівського старостинського округу**.**

**Обсяг коштів**, необхідних для реалізації проекту : 327,599 тис.грн. Джерелом фінансування є кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 327,599 тис.грн.

**2. Детальний опис проекту:**

**2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішень Куяльницької сільської ради та рішень Борщівської, Бочманівської,Великофонтанської, Гоноратської, Качурівської, Климентівської, Косівської, Липецької, Любомирської, Мардарівської, Нестоїтської, Новоселівської, Олексіївської, Петрівської, Станіславської, Старокульнянської, Ставківської сільських рад було об’єднано територіальні громади шляхом приєднання до Куяльницької сільської ради та проведено перші вибори 29 жовтня 2017 року.

До складу Куяльницької сільської ради увійшов 61 населений пункт. Всього на території об’єднаної громади мешкає 26534 осіб. Із них дітей дошкільного віку - 1667 чол., шкільного – 3186 чол. Площа сільської ради складає 1026 км2.

Одним із населених пунктів та центром Косівського старостинського округу є село Коси.

Вуличне освітлення у селі практично відсутнє. Відсутність нічного освітлення вулиць у сільській місцевості негативно впливає на рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту та рухом вантажного транспорту і спеціальної техніки до сільськогосподарських товариств.

Відсутність нічного освітлення негативно впливає і на рівень комфортності під час вечірнього і нічного пересування до робочих місць , закладів торгівлі , культури чи дозвілля , сприяє погіршенню криміногенної ситуації, що впливає як на фізичний, так і на психологічний стан громадян .

Окрім цього, неосвітленість вулиць сприяє вчиненню крадіжок майна і продукції з підприємств, а також особистого майна громадян , в першу чергу найменш захищених - хворих та одиноких пенсіонерів . Категорія так званих «важких підлітків» у цих умовах частіше порушує тишу і спокій жителів .

Усе вищеназване підтверджується чисельними і настійливими зверненнями і вимогами громадян до різних рівнів влади з метою позитивного вирішення даної проблеми. Проте кошти на реалізацію цього проекту у бюджеті сільської ради відсутні.

У зв’язку з цим, назріла потреба реконструкції мереж зовнішнього освітлення.

Приведення системи надання послуг населенню з вуличного освітлення до сучасних вимог є важливою умовою *соціального аспекту* вирішення проблеми та сприятиме підвищенню якості послуг сільським жителям до рівня міських жителів. Що дозволить закріпити тут молодь, яка за останні п'ятнадцять років почала масово залишати свої рідні місця та переїхала у пошуках кращого життя до міста.

Даний проект відповідає цілям та завданням до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік, що затверджений Рішенням від 03 травня 2018 року № 451 – VII із змінами, а саме: 1.1.1.29. «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 203 вул. Садова с. Коси Подільського району Одеської області».

Цільовими групами проекту є мешканці с.Коси та с.Коси-Слобідка, гості громади та району в кількості більш як 997 осіб**.**

**2.2. Мета та завдання проекту**

*Мета:*Створення безпечних та комфортних умов проживання членів громади шляхом облаштування вуличного освітлення.

*Основним завданням* проведення реконструкції мереж вуличного освітлення в с. Коси та приведення їх до належного технічного стану.

**2.3. Основні заходи проекту**

На даний момент вже розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація для виконання даного проекту.

**Основні заходи**, що передбачені в процесі реалізації проекту:

1. Висвітлення інформації про сутність проекту у ЗМІ
2. Вибір підрядної організації та заключення договору підряду
3. Подання повідомлення про початок будівельних робіт
4. Проведення будівельно-монтажних робіт за об’єктом: "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області"
5. Введення  мереж вуличного освітлення в експлуатацію
6. Проведення розрахунків з підрядною організацією
7. Висвітлення результатів реалізації проекту в ЗМІ.

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту**

Тривалість проекту складатиме 7 місяців

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Період  виконання | Захід | Джерела фінансування | |
| Субвенція | Місцевий бюджет |
| Місяць 1 | Захід 1,2,3 | - | - |
| Місяць 2-5 | Захід 4 | - | - |
| Місяць 6-7 | Захід 5-7 | 327,599 | - |

**2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту наступні:**

1. Проведення реконструкції мереж вуличного освітлення центрів усіх старостинських округів довжиною 4631 м із встановленням енергозберігаючих світильників, 5 вузлів обліку й управління;
2. Освітлення сільських вулиць в населеному пункті на основі енергозаощаджуючих технологій із встановленням 53 ефективних енергозберігаючих світильників;
3. 997 мешканців Куяльницької обʼєднаної територіальної громади отримають якісні послуги щодо вуличного освітлення;
4. Приведення мереж зовнішнього освітлення до належного технічного стану, підвищення ефективності, економічності та надійності їх функціонування;
5. Зменшення травматизму серед населення, забезпечення безпеки пересування по вулицях села в темну пору доби;
6. Зменшення кількості правопорушень на 15-30%;
7. Підвищення рівню життя сільського населення у кількості 997 чол;
8. Підвищення ступіню довіри жителів громади до органів влади та посилення співпраці з громадськістю;
9. Споживання електроенергії та бюджетні витрати на оплату вуличного освітлення в районі реконструкції зменшаться у 4 рази;
10. Започаткування повного переходу освітлення району на світлодіодні світильники;
11. Зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в територіальній громаді;
12. Зниження кількості ДТП за рахунок покращення зовнішнього освітлення на 50-70%;
13. Зниження вірогідності скоєння злочинів на добре освітлених вулицях;
14. Зниження ступіню тяжкості злочинів;
15. Підвищення ефективності затримування злочинців, що знаходяться у розшуку.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансування) | інші учасники  проекту (у разі співфінансування) |
|  | "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області" | 327,599 | 327,599 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 327,599 | 327,599 |  |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку:  3142 „ Реконструкція та реставрація інших об'єктів” | 327,599 | 327,599 |  |  |
|  | РАЗОМ | 327,599 | 327,599 |  |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 327,599 | 100% |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) |  |  |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування | 327,599 | 100% |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Вартість проекту розрахована відповідно до орієнтовного зведеного кошторисного розрахунку, що додається. Розрахунки готуються до отримання експертного висновку.

**5. Інформація про учасників реалізації проекту**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про заявника | |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862 |
| Факс |  |
| E-mail | [kuyalnikotg@ukr.net](mailto:kuyalnikotg@ukr.net) |
| Інформація про керівника проекту | |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01 |
| Факс | 04862-4-01-88 |
| E-mail | [gerasimenko\_sofiya@ukr.net](mailto:gerasimenko_sofiya@ukr.net) |

**6. Додатки**

1. Зведений кошторисний розрахунок по об’єкту реконструкції мереж вуличного освітлення.
2. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 – VII «Про формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» .
3. Копія рішення від 03 травня 2018 № 451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
4. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 -VII «Про внесення змін до рішення від 03.05. 2018 року №451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
5. Копія рішення від 06.06.2018 № 88 «Про затвердження кошторису на капітальний ремонт об’єктів в населених пунктах Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області».
6. Довідка про належність до комунальної власності
7. Довідка про взяття на баланс реконструйованих мереж.